## RUBRO
ASOCIACION DE USUARIOS CAPITAL SALUD
PLAN RUBRO Junio a Diciciembre 2022
| COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN | [6 empty] | Cronograma
N° | ACTIVIDADES | ACCIONES A DESARROLLAR | NECESIDAD | RESULTADO | DETALLE | VALOR TOTAL | NUMERO ACTIVIDADES AL AÑO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RESPONSABLE
1 | Capacitaciones sobre convivencia y conciliación | A partir del 29 de junio y mensualmente tendremos un docente que nos capacite en el tema que se requiera. | Motivar a que 15 miembros de la comisión asistan y 2 invitados por cada comisión | 15 miembros de Comisión convivencia | 6 sesiones que tendremos | 0 | 6 | [12 empty] | COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN | bar: Cronograma J to Cronograma N
|  |  |  | 8 invitados, 2 por cada comision (Planeación, Control Social, Salud, Comunicaciones) | 6 sesiones que tendremos | 0 | 6 | bar: Cronograma J to Cronograma N
2 | Refrigerios para capacitaciones programadas | Entregar un refrigerio a cada uno de los asistentes incluido el docente | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | 15 personas comision convivencia y 8 invitados demas comisiones | Refrigerio para un total de 25 personas en cada capacitacion | 580000 | 6 | bar: Cronograma J to Cronograma N
|  |  |  | 1 invitado docente | Refrigerio para el capacitador + 1 botella agua $2.000 | 42000 | 6 | bar: Cronograma J to Cronograma N
3 | Materiales para complemento de capacitaciones | Emitir un Certificado a cada participante por Capacitación realizada. | Que la capacitación nos lleve ha alcanzar las espectativas establecidas en los estatutos | Tener los formatos requeridos a la mano | Comprar una pancarta exclusiva para convivencia | 36000 | 1 | bar: Cronograma J
|  |  |  | Tener papel propalkote o kimberly para nosotros mismos manejar una sola linea para: certificados, felicitaciones, condolencias. | Comprar una resma porque serian 11 personas por 6 certificados de capacitación para un total de 66 mas felicitaciones + condolencias + cumpleaños etc. | 50000 | 1 | bar: Cronograma J
|  |  |  | Tener dinero disponible para las impresiones arriba descritas, algunas en color otras blanco y negro | Hacer impresiones de calidad según sea necesario. 66 Certificados a color Aprox. $1.500 cada uno y demas impresiones | 150000 | 1 | bar: Cronograma J to Cronograma N
4 | Requerimiento de material, insumos, fotocopias, apoyo en llamadas (o recargas) y todo aquello necesario para realizar un buen trabajo. | Es Indispensable porque los coordinadores de comité tienen que disponer de herramientas de trabajo para que sus comites hagan un buen trabajo. |  | Para un buen desempeño en el manejo de actas, informes , registro fotografico y entrega de resultados. |  | 0
5 | Acompañamiento en otras comisiones | Ejerciendo las funciones asignadas en los estatutos en cada comision diferente a la nuestra estarán dos personas de convivencia, | Siempre se enviara a uno de los mas constantes con uno que no tanto. Para que se vaya capacitando y asi tambien se motive a una mayor participación en el comite, o comites. | Que los nuevos integrantes que aun no conocen el funcionamiento de la comisión se enamoren de las tareas que realizamos | 2 personas para cada comision; (4 comisiones). Entonces serian 8. $5.300 trasnporte transmilenio ida y vuelta y sus respectivos refrigerios a $5.000 c /u. Cada comisión sesiona 1 vez al mes Julio a Noviembre | 0 | 20 | bar: Cronograma J to Cronograma N
6 | Reuniones mensuales de la comisión (un mes presencial y al siguiente virtual) para 16 participantes según ultima depuracion | De acuerdo con el cronograma reuniones mensuales y/o actividades adicionales | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas, informes de coordinacion |  | 240000
7 | Otros | Improvistos que en el ejercicio se lleguen a requerir. | Establecer el plan para esta comisión ya que no tenemos referencia de ninguno anterior | Organizar para que podamos iniciar un plan de acción escrito y no de palabra. | iremos plasmando paso a paso lo que suceda este semestre. | 100000 | 1 | bar: Cronograma J to Cronograma N
| TOTAL RUBRO COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN |  |  |  |  | 1198000
COMITÉ DE PLANEACIÓN
N° | ACTIVIDADES | ACCIONES A DESARROLLAR | NECESIDAD | RESULTADO | DETALLE | VALOR TOTAL | NÚMERO ACTIVIDADES AL AÑO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RESPONSABLE
1 | Hacer seguimiento a las acciones de mejora propuestas por Gerencia de Capital Salud | Visita de manera trimestral a los 8 PAU por 10 asociados | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Plan de mejora ante los hallazgos |  | 50000 | 16 | [12 empty] | COMITÉ DE PLANEACIÓN | bar: A; O
|  | Visitas a 7 puntos principales de Audifarma por 10 asociados | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Plan de mejora ante los hallazgos |  | 50000 | 14 | bar: S; N
2 | Apoyo para crecimiento de la base social de AsoCapital y charlas frente a deberes y derechos | Estrategias lúdico-pedagógicas en los diferentes puntos de atención, 18 asociados participarán | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Incremento de la base social |  | 90000 | 6 | bar: J to D
3 | Reuniones mensuales de la comisión (un mes presencial y al siguiente virtual) para 18 participantes según ultima depuracion | De acuerdo con el cronograma reuniones mensuales y/o actividades adicionales | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas, informes de coordinacion |  | 270000 | 3 | bar: J to N
4 | Clausura de fin de año | Reunión con todos los integrantes del comité para hacer una evaluacion del trabajo realizado, plan de mejoras para sugerirle a la junta directiva y despedida | 1 refriguerio especial para despedir el año | Reconocimiento a la labor de los usuarios del comité |  | 220000 | 1 | bar: D
5 | Depuración del libro de AsoCapital | 6 personas de la comisión, realizarán depuración por registro de llamadas - Se le solicita a Capital Salud preste un celular o le haga una recarga a las personas que hagan esta labor | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes. 2 telefonos o recarga a 2 delegados para la gestión telefónica | Informe de gestión telefónica, evidenciará el total de personas interesadas en continuar |  | 30000 | 1 | bar: S
| Requerimiento de material, insumos, fotocopias, apoyo en llamadas (o recargas) y todo aquello necesario para realizar un buen trabajo. | Es Indispensable porque los coordinadores de comité tienen que disponer de herramientas de trabajo para que sus comites hagan un buen trabajo. |  | Para un buen desempeño en el manejo de actas, informes , registro fotografico y entrega de resultados. |  | 0
6 | Rendición de cuentas | Las comisiones participarán de la evaluación de RDC 2021 y de las acciones desarrolladas por Capital Salud ante los hallazgos encontrados. Coordinadores y junta | Apoyo con el transporte para los participantes | Informe final y de satisfacción |  | 43000 | 1 | bar: J
| TOTAL RUBRO COMITÉ DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | 753000
| COMITÉ DE CONTROL SOCIAL | [6 empty] | E: Cronograma
N° | ACTIVIDADES | ACCIONES A DESARROLLAR | NECESIDAD | RESULTADO | DETALLE | VALOR TOTAL | NÚMERO ACTIVIDADES AL AÑO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RESPONSABLE
1 | Veedurias | 2 aperturas de buzón. 8 personas que rotarán en la actividad | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas de apertura, soporte firmado por supervisor |  | 400000 | 12 | [12 empty] | COMITÉ DE CONTROL SOCIAL | bar: Cronograma J to Cronograma D
|  | 8 personas realizarán 2 Visitas de control social a IPS, Audifarma, PAU, Call center personas que rotarán en la actividad | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas de apertura, soporte firmado por supervisor y testigo |  |  | 12 | bar: Cronograma J to Cronograma D
2 | Encuestas | 16 personas para aplicación de 48 encuestas en PAU, IPS y Audifarmas | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas de apertura, soporte firmado por supervisor y testigo |  | 400000 | 12 | bar: Cronograma J to Cronograma D
3 | Requerimiento de material, insumos, fotocopias, apoyo en llamadas (o recargas) y todo aquello necesario para realizar un buen trabajo. | Es Indispensable porque los coordinadores de comité tienen que disponer de herramientas de trabajo para que sus comites hagan un buen trabajo. |  | Para un buen desempeño en el manejo de actas, informes , registro fotografico y entrega de resultados. |  | 0
4 | Seguimiento a cuotas moderadoras | De acuerdo a normatividad vigente, se validará en puntos de atención 2 visitas por mes, por parte de 8 asociados | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas, fotografias soporte firmado por supervisor y testigo |  | 240000 | 12 | bar: Cronograma J to Cronograma D
5 | Reuniones mensuales de la comisión (un mes presencial y al siguiente virtual) para 18 participantes según ultima depuracion | De acuerdo con el cronograma reuniones mensuales y/o actividades adicionales | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas, informes de coordinadora |  | 270000 | 6 | bar: Cronograma J to Cronograma D
| TOTAL RUBRO COMITÉ DE CONTROL SOCIAL |  |  |  |  | 1310000
| COMITÉ DE SALUD | [6 empty] | Cronograma E: Cronograma
N° | ACTIVIDADES | ACCIONES A DESARROLLAR | NECESIDAD | RESULTADO | DETALLE | VALOR TOTAL | NÚMERO ACTIVIDADES AL AÑO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RESPONSABLE
1 | Visitas PAU, IPS y Audifarmas enfocadas en charlas sobre temas en salud, derechos y deberes, tramites en citas medicas, autorizaciones etc. | 6 visitas a PAU, Audifarmas, IPS por mes, 18 personas desarrollarán actividad en diferentes comisiones de trabajo | Un refrigerio por valor de $5.000 para los participantes. Volantes informativos | Actas, fotografias soporte firmado por supervisor y testigo |  | 450000 | 5 | [12 empty] | COMITÉ DE SALUD | bar: Cronograma J to Cronograma N
2 | Reuniones mensuales de la comisión (un mes presencial y al siguiente virtual) para 18 participantes según ultima depuracion | De acuerdo con el cronograma reuniones mensuales y/o actividades adicionales | Un refrigerio por valor de $5.000 para los participantes | Actas, informes de coordinacion |  | 270000 | 6 | bar: Cronograma J to Cronograma D
3 | Requerimiento de material, insumos, fotocopias, apoyo en llamadas (o recargas) y todo aquello necesario para realizar un buen trabajo. | Es Indispensable porque los coordinadores de comité tienen que disponer de herramientas de trabajo para que sus comites hgan un buen trabajo. |  | Para un buen desempeño en el manejo de actas, informes , registro fotografico y entrega de resultados. |  | 0
4 | Capacitación y socialización sobre temas de salud | Contactar a experto para capacitar a comisión de salud para que a su vez repliquen información en diferentes puntos de atención (10). 18 personas desarrollarán actividad | Un refrigerio por $5.000 para c/u de los participantes. Refrigerio para el capacitador + 1 botella agua $2.000 | Listados de asistencia y/o certificados para los participantes, fotos |  | 130000 | 2 | bar: Cronograma S; Cronograma N
| TOTAL RUBRO COMITÉ DE SALUD |  |  |  |  | 850000
| COMITÉ DE COMUNICACIONES | [6 empty] | Cronograma E: Cronograma
N° | ACTIVIDADES | ACCIONES A DESARROLLAR | NECESIDAD | RESULTADO | DETALLE | VALOR TOTAL | NÚMERO ACTIVIDADES AL AÑO | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RESPONSABLE
1 | Diseñar una pieza informativa y socializar el tema con usuarios | Elaborar una cartelera que promueva el buen trato y respeto del funcionario al usuario y viceverza | 8 Carteleras. Un refrigerio por valor de $5.000 para los participantes. Participarán 11 usuarios de la comisión | Cartelera en cada PAU |  | 275000 | 5 | [12 empty] | COMITÉ DE COMUNICACIONES | bar: Cronograma A to Cronograma D
|  | Realizar un clip para transmitir en los tv de los PAU frente a que es la Asociación de usuarios y la necesidad de respeto mutuo entre usuarios y funcionarios | Un refrigerio por valor de $5.000 para los 21 participantes de la comisión. | VIDEO |  | 105000 | 1 | bar: Cronograma A
|  | Desarrollar una actividad lúdica con el juego del cubo, con el fin de sensibilizar a los usuarios frente a comunicación asertiva y evitar el maltrato a otras personas. En comun acuerdo mancomunado con participacion tambien del comité de Convivencia y conciliacion | 8 cubos a cargo de Capital Salud con msj de comunicación asertiva. Un refrigerio por valor de $5.000 para los participantes. Participarán 10 usuarios de la comisión en la socialización del cubo | Sensibilización en los PAU a los usuarios, fotos, listas de asistencia |  | 315000 | 5 | bar: Cronograma A to Cronograma D
2 | Reuniones mensuales de la comisión (un mes presencial y al siguiente virtual) para 18 participantes según ultima depuracion | De acuerdo con el cronograma reuniones mensuales y/o actividades adicionales | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes | Actas, informes de coordinacion, revision de resultados, nuevas ideas etc |  | 270000 | bar: Cronograma A to Cronograma D
3 | Renovación de piezas gráficas | Promoción de la Asociación de usuarios: pendón y folletos (a cargo de Capital Salud) | Renovar publicidad de los PAU con relación a la Asociación de usuarios | piezas informativas |  | 0 | 1 | bar: Cronograma A to Cronograma D
| TOTAL RUBRO COMITÉ DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | 965000
| JUNTA DIRECTIVA | [6 empty] | Cronograma E: Cronograma
1 | 1 Asamblea general al año | Reunión con todas las comisiones, en el mismo lugar | Un refrigerio por valor de $5.000 para c/u de los participantes. Depende del número de asociados, aproximadamente 130 asociados | Informe de las acciones desarrolladas por la junta y coordinadores | De junta directiva Solicitamos para esta actividad se apoye económicamente con el transporte para toda la asamblea, con el objetivo de una buena asistencia (no está incluido en el valor total el transporte) | 650000 | 1 | [12 empty] | JUNTA | bar: Cronograma S
2 | Se requiere urgente que la EPS entregue material de trabajo a la junta directiva y cada comite (Sus funciones) como el espacio para realizar juntas, provea de papeleria , fotocopias, azetas, agenda, documento de identificacion, tablas de trabajo, boligrafos de pronto una memoria USB. etc | Es Indispensable tambien que se ponga a funcionar el correo electronico de la asociacion y que la clave del mismo sea manejada por un delegado del comité de comunicaciones y el secretario de la junta. |  | Para un buen desempeño en el manejo de actas, informes de Junta directiva, registro fotografico y entrega de resultados. |  | 0
3 | Reuniones mensuales de la Junta Directiva (un mes presencial y al siguiente virtual) para 10 participantes según ultimo nombramiento | De acuerdo con el cronograma reuniones mensuales y/o actividades adicionales | Un refrigerio por valor de $5.000 para para los participantes ; capital Salud mira como se hace acuerdo para el transporte de estas 10 personas. | Actas, informes de coordinacion |  | 165000 | bar: Cronograma A to Cronograma D
4 | Se propone gestionar por parte de Capital salud (Sus directivas y Gerencia) realizar gestion para el trabajo Mancomunado en donde se vivencie un acercamiento con las asociaciones de usuarios en el d/pto del Meta. | De acuerdo con el cronograma de parte de Capitalsalud en cuanto a un acercamiento y colaboracion mutua con las asociaciones que integran la EPS en el Meta. | Servicio de VIATICOS (Transporte, alimentacion y todo lo necesario para estas 10 personas o las que se requieran para realizar esta labor). | Actas, informes de Junta directiva, registro fotografico y entrega de resultados. |  | 0 | bar: Cronograma A to Cronograma D
5 | Evaluacion Final del periodo | Reunión de Junta directiva, coordinadores de comité para hacer una evaluacion del trabajo realizado, plan de mejoras y despedida - 10 participantes he incluir a gerencia o sus delegados | 1 refriguerio especial para despedir el año ; capital Salud mira como se hace acuerdo para el transporte de estas 10 personas. | Reconocimiento a la labor desempeñada |  | 85000
5 | De parte de Junta Directiva ( En especial de vicepresidente de la Asociacion se debe realizar el control y trabajo de los comites, de igual forma visitar al Call Center, a Gerencia, algunos Audifarmas , PAU etc. Para ayudar en el buen desempeño que hagan los comites. Tambien a veces se hace necesaria la presencia de algun integrante de la junta en reuniones de Representacion como por ejemplo Secretaria de salud etc. | Visitas a PAU, Audifarmas, IPS , Comites de trabajo (por mes) Call Center, en todo sitio que requiera representacion, Entrega de informes etc. | Un refrigerio por valor de $5.000, o si es todo el dia incluir el almuerzo y que capital salud vea la manera de solucionarle el transporte a la (s) personas que realizan dicha labor ; bien sea representativa o de la gestion de su cargo. | Actas, fotografias soporte firmado por supervisor y testigo |  | 0 | bar: Cronograma A to Cronograma D
6 | Despedida de fin de año | Reunión con todas las comisiones, en el mismo lugar. Se sugiere Lechona, gaseosa y/o que la gerencia de la EPS se encargue de proveer una buena despedida en donde se comparta algo sabroso...etc. | 2 Lechonas para las 130 personas de la asociación | Reconocimiento a la labor de la asociación de usuarios |  | 2200000
| TOTAL RUBRO DE JUNTA |  |  |  |  | 3100000