## Iniciativas 2025
|  | FORMATO DE INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PROCESO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO SUBPROCESO GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (SARLAFT/PADM/SICOF) |  |  |  | CÓDIGO: FR-003-GRI
VERSIÓN: V7.0-2025
FORMATO DE INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
| Entidad: | CAPITAL SALUD EPS
| Vigencia: | 2025
| Fecha de publicación: | 31 de Enero de 2025
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |  |  | Rendición de Cuentas |  | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
| Racionalización de Trámites |  |  | Apertura de Información y Datos Abiertos |  | Participación e Innovación en la Gestión
| Promoción de la Integridad y la Ética |  |  | Gestión de Riesgo de Corrupción |  | Medidad de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos
Fuente: Formato adaptado CAPITAL SALUD EPS -S
ELABORÓ/MODIFICÓ |  |  | REVISÓ |  | APROBÓ
Nombre:Leidy Diana Serrano Hernández |  |  | Jesús Miguel Flórez Navarro |  | Luz Marina Duran Sánchez / Luz Helena Calderon Fonseca
Cargo:Prof. Especializado de Estrategia y Planeación |  |  | Coordinador de Estrategia y Planeción |  | Oficial de Cumplimiento / Directora de Estrategia y Planeación
Fecha: Enero 2025 |  |  | Fecha: Enero 2025 |  | Fecha: Enero 2025
Control de Cambios
Por actualización del Mapa de Procesos, se realizó ajuste de sigla en el código pasando de F03-GRI a FR-003-GR y se ajusta el nombre del formato

## Transparencia y A Información
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
TRASNPARENCIA |  | COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
LIDER: DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA | [8 empty] | Seguimiento OCI - 1 CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta Producto | Formula del Indicador | Responsable | Fecha Programada | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Lineamiento de transparencia Activa | 1.1 | Socializar la Matriz ITA a direcciones y lideres de procesos | 100% | No. de direcciones socializadas/No. Total de direcciones*100 | Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
| 1.2 | Revisar y actualizar permanentemente la información en el portal web de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 MinTIC y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno. | Portal Web de la entidad actualizado al 100% | No. de ítems del portal web con información publicada y actualizada / No. de ítems del portal Web*100 | Dirección de Tecnología con el apoyo de todas las direcciones | 01-02-2025 - 30-11-2025
Lineamiento de Transparencia Pasiva | 2.1 | Fortalecer los procesos de contratación con personas naturales o jurídicas respecto del origen de sus recursos (SARLAFT). | 100% | No. de Formato de Conocimiento del Cliente - SARLAFT realizados / No. de formatos de Conocimiento del Cliente - SARLAFT a realizar*100 | Dirección Jurídica - Oficial de Cumplimiento | 01-02-2025 30-12-2025
| 2.2 | Publicar los procesos de contratación asistencial y administrativos, a efecto de garantizar el principio de transparencia y acceso a la información pública. | 100% | No. de procesos contractuales nuevos publicados en SECOP / No. de procesos contractuales nuevos suscritos en el periodo * 100 | Dirección Jurídica | 01-02-2025 30-12-2025
| 2.3 | Realizar seguimiento mensual a la oportunidad de respuesta a las PQRD recibidas. (mes vencido) | 100% | No. de respuetas con oportunidad / No. de PQRD recibidas * 100 | Dirección de Atención al Usuario | 01/01/2025 - 31/12/2025
| 2.4 | Medir mensualmente la satisfacción de los usuarios, frente a la calidad de respuestas recibidas de las PQRD radicadas. | 80% | No. usuarios satisfechos / No. total de usuarios encuestados*100 | Dirección de Atención al Usuario | 01/01/2025 - 31/12/2025
| 2.5 | Construir un plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía Conoce, Propone y Prioriza" | plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022. | No. de acciones realizadas/No. de acciones programas*100 | Dirección de Atención al Usuario | 01/02/2025 - 30/12/2025
Elaboración de instrumentos de gestión de información | 3.1 | Actualizar el modulo Instrumentos de gestión de la información | 100% | No. de ítems actualizados/No. total ítems*100 | Dirección de Administrativa y Financiera Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. | 100% | oportunidades de mejora realizadas/ oportunidades de mejora identificadas*100 | Dirección de Tecnología con el apoyo de Dirección de Atención al Usuario | 01-02-2025 - 30-11-2025
Monitoreo de Acceso a la información Pública | 5.1 | Realizar verificación trimestral a través de lista de chequeo en cumplimiento de la matriz ITA | 100% | No.revisiones realizadas/No. de revisiones programados * 100 | Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
| 5.2 | Realizar seguimiento del cumplimiento de la matriz ITA en pagina web de Capital Salud EPS-S | 1 | Informe se seguimiento | Oficina de Control Interno | 01-09-2025 - 15-12-2025
Note on C12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on H12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Defina el responsable de la acción y si requiere apoyo de una o más áreas.
Note on I12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Rendición de Cuentas
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
TRASNPARENCIA |  | COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS
LIDER: DIRECCIÓN DE ESTRETAGIA Y PLANEACIÓN/ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO / | [8 empty] | Seguimiento OCI - 1 CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar la convocatoria a los usuarios y ciudadanía en general a la rendición, en un término no inferior a un mes de su realización a través de la página web y todos sus canales de comunicación. En el marco de la circular 008 de 2018 | 2 Publicaciones de convocatorias (medios de amplia circulación) | No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones programadas*100 | Dirección de Estrategia y Planeación con el apoyo de la Dirección De Atención al Usuario - Dirección de Comunicaciones | 28/05/2025 - 30/06/2025
| 1.2 | Publicar reportes trimestrales en la página web. | 100% | Reportes trimestrales publicados /Reportes trimestrales programados*100 | Dirección de Estrategia y Planeación | 20 días primeros calendario de los meses de enero, abril, julio, octubre de 2025
| 1.3 | Publicar en la pagina web fecha y hora de rendición de cuentas | 2 publicaciones (1 pagina web 1 en link Supersalud) | No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones programadas*100 | Dirección de Estrategia y Planeación | 01-04-2025 - 30-04-2025
| 1.4 | Publicar el informe de rendición de cuentas, así como los informes de diálogos ciudadanos | Publicación de 5 informes en la página web (1 informe de rendición de cuentas 4 de diálogos ciudadanos) | No. de informes publicados/No. de informes programados*100 | Dirección de Estrategia y Planeación con el apoyo de las todas las dependencias de la EPS. | 01-03-2025 - 30/11/2025
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Documentar la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2025 | Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | Dirección de Estrategia y Planeación con el apoyo de la Dirección de Atención al Usuario y Dirección de Comunicaciones | 01-02-2025 al 29-02-2025
| 2.2 | Realizar los diálogos ciudadanos | 4 Diálogos Ciudadanos | No. Dialogo ciudadanos realizados/No. de Diálogos programados*100 | Dirección de Atención al Usuario | Marzo, Mayo y Octubre 2025
| 2.3 | Habilitar mecanismos de participación que permita presentar comentarios u observaciones previo a la gestión de rendición de cuentas. | Formulario publicado en el micrositio de rendición de cuentas | 1 | Dirección de Atención al Usuario | 01/02/2025 - 24/05/2025
| 2.4 | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024. | Audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Dirección de Estrategia y Planeación con el apoyo de la Dirección De Atención al Usuario - Dirección de Comunicaciones | 01-06-2025 - 30-07-2025
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitar y socializar la estrategia Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | 2 capacitaciones (1 institucional y 1 de población general) | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas*100 | Dirección de Atención al Usuario con el apoyo de la Dirección de Estrategia y Planeación y la Dirección de Talento Humano | 01/03/2025 - 30/04/2025
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicar en la pagina web el acta y el Informe final de la Rendición de Cuentas vigencia 2024 | Informe de Rendición de Cuentas 2024 Acta de la Rendición de Cuentas 2024 | No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones programadas*100 | Dirección de Atención al Usuario Dirección de Estrategia y Planeación | 01/07/2025 - 30/08/2025
| 4.2 | Socializar los resultados del informe de rendición de cuentas | 1 socialización interna 1 socialización externa | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas*100 | Dirección de Atención al Usuario | 16/07/2025 - 30/08/2025
Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Realizar un diálogo ciudadano con enfoque diferencial(En el Departamento del Meta) | 1 Diálogo Ciudadano | Dialogo ciudadano con enfoque diferencial realizado/ dialogo ciudadano con enfoque diferencial programado*100 | Dirección de Atención al Usuario apoyo Modelo Gestión del Riesgo en Salud - Dirección de Comunicaciones | 01/10/2025 - 31/10/2025
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Responder y participar en las solicitudes de los nodos de rendición de cuentas en donde se encuentre Capital Salud EPS-S | Participación en los nodos | No. Asistencias /No. de reuniones convocadas*100 | Dirección de Atención al Usuario con el apoyo de las diferentes direcciones | 01-02-2025 al 30-11-2025
Note on C12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on H12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Defina el responsable de la acción y si requiere apoyo de una o más áreas.
Note on I12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Atención al Ciudadano
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
TRASNPARENCIA |  | COMPONENTE 3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
LIDER: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO | [8 empty] | Seguimiento OCI - 1 CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta Producto | Formula del Indicador | Responsable | Fecha Programada | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Publicar los resultados de la socialización interna de los informes de satisfacción de los afiliados frente a la prestación de los servicios | 100% | Número de publicaciones realizadas con información sobre los resultados de satisfacción / Número de publicaciones programadas con información sobre los resultados de satisfacción × 100 | Dirección de Atención al Usuario | 01/01/2025 - 31/12/2025
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Divulgar a la población afiliada, por medio de piezas comunicativas ( carteleras - banner pagina web - grabaciones en el Call center en la cabecera IVR de la EPS-S), los canales para el acceso a los servicios que ofrece la EPS-S | Piezas comunicativas | No. divulgaciones realizadas/No. de divulgaciones programadas*100 | Dirección de Atención al Usuario con el apoyo de la Dirección de Tecnología - Dirección de Comunicaciones y mercadeo | 1/02/2025 - 30/11/2025
| 2.2 | Medir el uso de los canales de atención dispuestos por la EPS-S | 80% | No. de usuarios atendidos de manera presencial/ No. de usuarios que asisten al PAU*100 No. de llamadas gestionadas telefónicamente/No. de llamadas realizadas por los usuarios*100 | Dirección de Atención al Usuario con el apoyo de la Dirección de Tecnología | 1/02/2025 - 30/11/2025
Talento Humano | 3.1 | Desarrollar actividades para el fortalecimiento de la cultura de humanización institucional. | 70% | No. de actividades realizadas / No. de actividades ejecutadas*100 | Dirección de Talento Humano | 29/01/2025 - 30/11/2025
Normativo y Procedimental | 4.1 | Realizar encuestas de satisfacción mensual a los afiliados que utilizan los diferentes canales de atención (presencial - telefónico) | 100% | No. de encuestas realizadas / No. de encuetas programadas*100 | Dirección de Atención al Usuario | 01/01/2025 - 31/12/2025
| 4.2 | Solucionar de forma oportuna y eficiente las PQRSD | 100% | No. de PQRD solucionadas oportunamente / No. PQRD radicadas | Dirección de Atención al Usuario | 01/01/2025 - 31/12/2025
| 4.3 | Socializar Informe de PQRD mensual, para la generación de acciones de mejora por parte de la EPS-S | 100% | No. de socializaciones realizadas en los comités de PQRD / No. de socializaciones programadas en los Comité PQRD*100 | Dirección de Atención al Usuario | 01/01/2025 - 31/12/2025
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Socializar y Capacitar a los usuarios sobre temas de interés en Salud. | 100% | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas*100 | Dirección de Atención al Usuario | 1/02/2025 - 30/11/2025
| 5.2 | Establecer mesas de trabajo con las formas de participación de la EPS-S | 100% | No. de mesas de trabajo realizadas/No. de mesas programadas*100 | Dirección de Atención al Usuario | 1/02/2025 - 30/11/2025
| 5.3 | Realizar un diálogo ciudadano con enfoque diferencial - Derechos Humanos - Sello de Igualdad | 1 Diálogo Ciudadano | Dialogo ciudadano con enfoque diferencial realizado/ dialogo ciudadano con enfoque diferencial programado*100 | Dirección de Atención al Usuario apoyo Modelo Gestión del Riesgo en Salud - Dirección de Comunicaciones - Talento Humano | 01/10/2025 - 31/10/2025
| 5.4 | Socializar y capacitar a los usuarios en los servicios prestados en Clínica de género a la población de LGTBIQ+ | 80% | No. de socializaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas*100 | Dirección Medica Modelo Gestión del Riesgo | 01/02/2025-30-12-2025
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enforque de género) | 6.1 | Realizar informe de gestión de denuncias de corrupción | 4 Informe de Gestión | No. de informes realizados/No. de informes programados*100 | Oficial de Cumplimiento | 01-02-2025-30-11-2025
Note on C12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on H12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Defina el responsable de la acción y si requiere apoyo de una o más áreas.
Note on I12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Racionalización de tramités
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
TRASNPARENCIA |  | COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
LIDER: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO | [8 empty] | Seguimiento OCI - 1 CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Racionalización de Trámites | 1.1 | Registrar dos (2) OPA en el SUIT: - Vinculación a la Asociación de Usuarios - Prestaciones económicas | 100% | Cantidad de trámites divulgados / Cantidad de trámites disponibles en el SUIT | Dirección de Atención al Usuario / Profesional Universitario | 2025-01-31
| 1.2 | Racionalizar OPA: - Vinculación a la Asociación de Usuarios | 100% | Cantidad de OPA racionalizados / Cantidad de OPA proyectados a racionalizar | Dirección de Atención al Usuario / Profesional Universitario / Profesional de Participación Ciudadana | 2025-06-30
| 1.3 | Divulgar y publicar a la ciudadanía de los trámites y OPA disponibles en el SUIT en página Web de Capital Salud y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Bogotá | 100% | Cantidad de trámites y OPA divulgados / Cantidad de trámites y OPA disponibles en el SUIT | Dirección de Atención al Usuario / Profesional Universitario | 2025-05-30
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usurarios | 2.1 | Implementar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios acerca de los OPA que generan más dificultad. | Encuesta implementada | Encuesta implementada | Dirección de Atención al Usuario / Profesional Universitario | 2025-06-30
[8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Note on C12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on H12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Defina el responsable de la acción y si requiere apoyo de una o más áreas.
Note on I12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Estrategia racionalización
PORTADA
Nombre de la entidad:
Sector administrativo:
Departamento:
Municipio:
LIDER: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
[15 empty] | Seguimiento OCI - 1CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Único |  | Vinculación a la Asociación de Usuarios |  | El tiempo que tarda el ciudadano en obtener el producto o servicio es de tres (3) días. | El tiempo que tardará el ciudadano en obtener el producto o servicio será de dos (2) días. | Los afiliados podrán hacer parte de la Asociación de Usuarios con más facilidad y más rapidez. | Administrativa | 1 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Dirección de Atención al Usuario / Profesional Universitario | Reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes para ser miembro de la Asociación de Usuarios
Note on N18: Diligenciar tabla al lado avances por trámite

## Datos Abiertos
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
TRASNPARENCIA |  | COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
LIDER: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | [8 empty] | Seguimiento OCI - 1 CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta Producto | Formula del Indicador | Responsable | Fecha Programada | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Publicar en la página web de Capital Salud información relevante acerca de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva que puedan impactar al público. | 100% | No. de publicaciones realizadas/No. total de publicaciones programadas*100 | Dirección Jurídica - Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
| 1.2 | Validar el conjunto de datos abiertos con los que cuenta la institución | 100% | No. de validaciones realizadas /No. total de validaciones programadas * 100 | Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
| 1.3 | Realizar el cargue de los datos abiertos adicionales que la Direcciones soliciten publicar | 100% | No. publicaciones realizadas /No. total de publicaciones solicitadas * 100 | Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Publicar información en el portal de Datos Abiertos de acuerdo con los criterios definidos de lenguaje claro y sencillo | 100% | No. Datos Abiertos Publicados /No. total de publicaciones solicitadas * 100 | Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
Apertura de la información presupuestal institucional y los resultados | 3.1 | Dar cumplimiento a la publicación de información presupuestal de acuerdo a lo normado por la ley 1712 de 2014 | 100% | Publicación presupuestal de obligatoria divulgación | Dirección Administrativa y Financiera con apoyo Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Estandarizar los datos abiertos que presenta la institución y que sean susceptibles de ajuste de acuerdo con el resultado de la validación | 100% | N° de datos abiertos ajustados / N° de datos abiertos que requieren ajustes *100 | Dirección de Tecnología | 01-02-2025 - 30-11-2025
Note on C12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on I12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Innovación en la Gestión
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
TRASNPARENCIA |  | COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
LIDER: DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN | [8 empty] | Seguimiento OCI - 1 CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta Producto | Formula del Indicador | Responsable | Fecha Programada | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Ciudadanía en la toma de decisiones pública | 1.1 | Diseñar estrategia para realización de un Dialogo ciudadano Incluyente | Una estrategia Incluyente para el dialogo ciudadano | Estrategia realizada/ Estrategia programada * 100 | Dirección Atención al Usuario Con apoyo de todas las áreas | 01/02/2025 - 29/02/2025
| 1.2 | Socializar la estrategia interna y externa del dialogo ciudadano | 2 Socializaciones (1 institucional y 1 de población general) | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | Dirección Atención al Usuario Con apoyo de todas las áreas | 01/03/2025 - 30/04/2025
| 1.3 | Ejecutar la estrategia de dialogo ciudadano incluyente | 1 Dialogo Ciudadano Incluyente | Dialogo ciudadano innovador realizado/ Dialogo Ciudadano incluyente programado * 100 | Dirección Atención al Usuario Con apoyo de todas las áreas | 01/05/2025 - 30/06/2025
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Desarrollar la estrategia de referenciación con una entidad publica o de salud | Una referenciación comparativa | Referenciación realizada/Referenciación programada*100 | Dirección de Estrategia y Planeación | 01-02-2025 - 30-10-2025
| 2.2 | Socializar los componentes transversales de la norma ISO a los trabadores | 100% de las socializaciones | No. socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas*100 | Dirección de Estrategia y Planeación | 01-02-2025 - 30-11-2025
Redes de innovación publica | 3.1 | Realizar taller de ideación | Un taller de ideación | Taller de ideación realizado/Taller de ideación programado*100 | Dirección de Estrategia y Planeación | 01-02-2025 - 30-11-2025
Note on C12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on I12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Integridad y ética
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
INTEGRIDAD |  | COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA
LIDER: DIRECCIÓN TALENTO HUMANO | [8 empty] | Seguimiento OCI - 1 CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI - 3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta Producto | Formula del Indicador | Responsable | Fecha Programada | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Promoción de la cultura de la Integridad. Realizar jornadas pedagógicas y experienciales, para el fortalecimiento y apropiación de los valores definidos en el Código de Integridad. | 100% | No. de estrategias realizadas/No. de estrategias programadas*100 | Dirección de Talento Humano | 01-02-2025 - 30-11-2025
| 1.2 | Medir la adherencia del Código de Integridad al 80% de los colaboradores de Capital Salud. | Un instrumento (encuesta) | No. de colaboradores evaluados / el 80% de colaboradores de la entidad * 100 | Dirección de Talento Humano | 29-01-2025 - 30-11-2025
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | En la inducción socializar el Código y la Política de Integridad al 90% de los colaboradores que ingresan nuevos a Capital Salud. | 90% | No. de colaboradores socializados sobre el código y la política de integridad /el 90% de colaboradores que ingresan nuevos a la entidad*100 | Dirección de Talento Humano | 29-01-2025 - 31-12-2025
| 2.2 | En la reinducción socializar el Código y la Política de Integridad al 80% de los colaboradores que llevan más de 1 año laborando en la entidad | 70% | No. de trabajadores socializados / el 80% de los trabajadores que llevan más de un año en la entidad * 100 | Dirección de Talento Humano | 01-10-2025 - 31-12-2025
Participación en las estrategias distritales de integridad | 3.1 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionadas con la política de integridad y conflictos de interés. | Participación en las jornadas | No. de asistencias ejecutadas/No. de invitaciones recibidas*100 | Dirección de Talento Humano con el apoyo de la Dirección de Estrategia y Planeación | 01-02-2025 - 30-11-2025
Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Socializar la política de conflicto de interés en el programa Inducción a nuevos trabajadores de la entidad | 90% | No. de trabajadores socializados sobre el código y la política /No. de trabajadores programados*100 | Dirección de Talento Humano | 29-01-2025 - 31-12-2025
| 4.2 | Socializar la política de conflicto de interés en el programa de reinducción a los trabajadores de la entidad | 70% | No. de trabajadores socializados /No. de trabajadores que llevan más de un año en la entidad * 100 | Dirección de Talento Humano | 01-10-2025 - 31-12-2025
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Socializar el programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) a los colaboradores de la entidad a través de la Inducción y reinducción institucional. | Informe de Gestión | No. de socializaciones realizadas del programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEEP) / Ni de socializaciones programadas del programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEEP) | Oficial de cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025
| 5.2 | Realizar capacitaciones y socializar a los trabajadores de Capital Salud EPS-S sobre la importancia y el impacto de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y SARLAF en la etapas del ciclo general de riesgo en los procesos de inducción, reinducción y meas de trabajo. | Actas de Mesas de trabajo | No. de capacitaciones realizadas/Ni de capacitaciones programadas*100 | Oficial de cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Note on C12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on H12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Defina el responsable de la acción y si requiere apoyo de una o más áreas.
Note on I12: Leidy Diana Serrano Harnandez: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Gestión riesgo corrupción
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
MONITOREO Y CONTROL |  | COMPONENTE 8: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
LIDER: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - OFICINA CONTROL INTERNO | [7 empty] | Seguimiento OCI - 1CT | [5 empty] | Seguimiento OCI -2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI -3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta o Producto | Formula del Indicador | RESPONSABLE | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Política Administración del Riesgo | 1.1 | Actualizar la Política de Gestión del Riesgo (Pl01-GRI) de la entidad de acuerdo a necesidad. | 100% | No de actualizaciones realizadas de la Política de Gestión del Riesgo (Pl01-GRI)/ No de actualizaciones programadas de la Política de Gestión del Riesgo (Pl01-GRI) | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025
| 1.2 | Socializar a los colaboradores de la entidad la Política de Gestión del Riesgo (Pl01-GRI). | 100% | No de socializaciones realizadas de la Política de Gestión del Riesgo (Pl01-GRI)/ No de socializaciones programadas de la Política de Gestión del Riesgo (Pl01-GRI) | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 3/11/2025
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 2.1 | Realizar seguimiento los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM de acuerdo con los procesos que los identificaron | 100% | No de seguimientos realizados a los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM/ No de seguimientos programados a los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025- 30/11/2025
| 2.2 | Publicar en la pagina web de la entidad de forma cuatrimestral la matriz de riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM | 100% | No de publicaciones realizadas en la pagina web de la matriz de riesgos de corrupción/ No de publicaciones programadas de la matriz de riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1-04-2025 - 1/12/2025
Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar a los colaboradores de la entidad los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM | 100% | No de socializaciones realizadas de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM/ No de socializaciones programadas de los riesgos de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 3/11/2025
Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos por proceso de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM por parte de los lideres de proceso. | 100% | No de seguimientos realizados por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM/ No de seguimientos programados por los líderes de proceso a los riesgos de corrupción, opacidad, fraude, soborno y LA/FT/FPADM | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1-04-2025 - 1/12/2025
Seguimiento | 5.1 | Informe de seguimiento al 100% de los Riesgos de corrupción identificados (incluidos los riesgos de LA/FT), evaluando la efectividad de los controles establecidos en los riesgos identificados en los diferentes procesos de la entidad. | 100% | No. de informes de seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción / No. de Informes de seguimiento programados a la matriz de riesgo de corrupción X 100 | Oficina de Control Interno | Evaluación cuatrimestral mayo, septiembre de 2025 y enero 2026
Note on C10: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on F10: Leidy Diana Serrano Harnandez: Defina el responsable de la acción y si requiere apoyo de una o más áreas.
Note on H10: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Debida Diligencia
PORTADA
SEGUIMIENTO INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CAPITAL SALUD EPS-S
MONITOREO Y CONTROL |  | COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
LIDER: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | Seguimiento OCI - 1CT | [5 empty] | Seguimiento OCI -2CT | [5 empty] | Seguimiento OCI -3CT
Subcomponente / Proceso | Actividad |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programa | AVANCE ABRIL 30 DE 2025 | % Avance 30 Abril de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE AGOSTO 31 DE 2025 | % Avance 31 Agosto de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI | AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2025 | % Avance 31 Diciembre de 2025 | Cumple | No cumple | En proceso | Observaciones OCI
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Realizar mesas de trabajo con los procesos de la entidad para articular la gestión de la debida diligencia | 100% | No de mesas de trabajo realizadas/ No de mesas de trabajo programadas*100 | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025
| 1.2 | Socializar el proceso de la debida diligencia con las áreas involucradas para garantizar la efectividad del mismo. | 100% | No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas*100 | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025
Construcción plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Ejecutar el cronograma de trabajo para el desarrollo de la debida diligencia | 100% | No de actividades realizadas en el cronograma/ No de actividades programadas*100 | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025
Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar seguimiento a la entrega de insumos necesarios por los procesos involucrados para desarrollar la debida diligencia | 100% | No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados*100 | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025
| 3.2 | Realizar el proceso de debida diligencia a los contratos administrativos y asistenciales de la entidad | 100% | No de debidas diligencias realizadas/ No de debidas diligencias solicitadas*100 | Oficina de Gestión del Riesgo / Oficial de Cumplimiento | 1/02/2025 - 30/11/2025
[7 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Note on C10: Leidy Diana Serrano Harnandez: Conjunto de acciones concretas, que ejecutadas logran el cumplimiento de un resultado, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción.
Note on F10: Leidy Diana Serrano Harnandez: Defina el responsable de la acción y si requiere apoyo de una o más áreas.
Note on H10: Describa brevemente las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, alcance a la meta y cumplimiento del indicador.

## Tipo (hidden)
orden | sector | nivel | departamento | vigencia | Tipo elemento | tipos | Jurídico | Normativas | Administrativas | Tecnologicas | Acto Administrativo | Cadenas tramites | Ventanillas Unicas | avance | Categoria | Admin |  |  |  | Respuesta
| Agricultura y Desarrollo Rural | Central | Amazonas | 2015 | Factores Externos y/o Internos | Normativas | Ley | Eliminación del trámite / OPA | #REF! | #REF! | Decreto | 1. Lider (diligencie anexo 1) | 1. Lider | 5 | 1 | SI | 1 | 0 | 0
Nacional | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Descentralizado | Antioquia | 2016 | GRAT | Administrativas | Decreto | Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano | #REF! | #REF! | Acuerdo | 2. Parcipante | 2. Parcipante | 10 | 2 | NO | 2 | 0 | 0
Territorial | Ciencia, Tecnología e innovación |  | Arauca | 2017 | Cumplimiento de disposiciones legales | Tecnologicas | Acuerdo | Eliminación o reducción de requisitos | #REF! | #REF! | Ordenanza |  |  | 15 | 3 |  | 3 | 0 | 0
| Comercio, Industria y Turismo |  | Atlántico | 2018 | Iniciativa de la institución |  | Ordenanza | Ampliación de la vigencia del producto / servicio | #REF! | #REF! | Resolución |  |  | 20 | 4 |  | 4 | 0 | 0
| Cultura |  | Bolívar | 2019 |  |  | Resolución | Fusión de trámites | #REF! | #REF! | Circular |  |  | 25 | 5 |  | 5 | 0 | 0
| Defensa |  | Boyacá | 2020 |  |  | Circular |  | #REF! | #REF! | Acta |  |  | 30 | 6 |  | 6 | 0 | 0
| Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre |  | Caldas |  |  |  | Acta |  |  |  | Memorando |  |  | 35 | Especial |  | 7 | 0 | 0
| Educación |  | Caquetá |  |  | LIDER | [7 empty] | 40 |  |  | 8 | 0 | 0
| Estadísticas |  | Casanare |  |  | PARTICIPANTE | [7 empty] | 45 |  |  | 9 | 0 | 0
| Función Pública |  | Cauca | [10 empty] | 50 |  |  | 10 | 0 | 0
| Hacienda y Crédito Público |  | Cesar | [10 empty] | 55 |  |  | 11 | 0 | 0
| Inclusión Social y Reconciliación |  | Choco | [6 empty] | Formularios diligenciados en línea |  |  |  | 70 |  |  | 12 | 0 | 0
Córdoba
| Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia |  | Cundinamarca | [6 empty] | Pago en línea |  |  |  | 75 |  |  | 13 | 0 | 0
| Interior |  | Guainía | [6 empty] | Envío de Documentos electrónicos |  |  |  | 80 |  |  | 14 | 0 | 0
| Justicia y del Derecho |  | Guaviare | [6 empty] | Disponer de mecanismos de seguimiento del estado de trámites |  |  |  | 85 |  |  | 15 | 0 | 0
| Minas y Energía |  | Huila | [6 empty] | Firma Electrónica |  |  |  | 90 |  |  | 16 | 0 | 0
| Planeación |  | La Guajira | [6 empty] | Respuesta Electrónica |  |  |  | 95 |  |  | 17 | 0 | 0
| Presidencia de la República |  | Magdalena | [6 empty] | Trámite total en línea |  |  |  | 100 |  |  | 18 | 0 | 0
| Relaciones Exteriores |  | Meta | [13 empty] | 19 | 0 | 0
| Salud y Protección Social |  | Nariño | [13 empty] | 20 | 0 | 0
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Norte de Santander | [13 empty] | 21 | 0 | 0
| Trabajo |  | Putumayo | [13 empty] | 22 | 0 | 0
| Transporte |  | Quindío | [13 empty] | 23 | 0 | 0
| Vivienda Ciudad y Territorio |  | Risaralda | [13 empty] | 24 | 0 | 0
| Sin sector |  | San Andrés y Providencia | [13 empty] | 25 | 0 | 0
|  |  | Santander | [13 empty] | 26 | 0 | 0
|  |  | Sucre | [13 empty] | 27 | 0 | 0
|  |  | Tolima | [13 empty] | 28 | 0 | 0
|  |  | Valle del Cauca | [13 empty] | 29 | 0 | 0
|  |  | Vaupes | [13 empty] | 30 | 0 | 0
|  |  | Vichada | [13 empty] | 31 | 0 | 0
|  |  | Bogotá D.C | [13 empty] | 32 | 0 | 0
[17 empty] | 33 | 0 | 0
[17 empty] | 34 | 0 | 0
[17 empty] | 35 | 0 | 0
[17 empty] | 36 | 0 | 0
[17 empty] | 37 | 0 | 0
[17 empty] | 38 | 0 | 0
[17 empty] | 39 | 0 | 0
[17 empty] | 40 | 0 | 0
[17 empty] | 41 | 0 | 0
[17 empty] | 42 | 0 | 0
[17 empty] | 43 | 0 | 0
[17 empty] | 44 | 0 | 0
[17 empty] | 45 | 0 | 0
[17 empty] | 46 | 0 | 0
[17 empty] | 47 | 0 | 0
[17 empty] | 48 | 0 | 0
[17 empty] | 49 | 0 | 0
[17 empty] | 50 | 0 | 0
[17 empty] | 51 | 0 | 0
[17 empty] | 52 | 0 | 0
[17 empty] | 53 | 0 | 0
[17 empty] | 54 | 0 | 0
[17 empty] | 55 | 0 | 0
[17 empty] | 56 | 0 | 0
[17 empty] | 57 | 0 | 0
[17 empty] | 58 | 0 | 0
[17 empty] | 59 | 0 | 0
[17 empty] | 60 | 0 | 0
[17 empty] | 61 | 0 | 0
[17 empty] | 62 | 0 | 0
[17 empty] | 63 | 0 | 0
[17 empty] | 64 | 0 | 0
[17 empty] | 65 | 0 | 0
[17 empty] | 66 | 0 | 0
[17 empty] | 67 | 0 | 0
[17 empty] | 68 | 0 | 0
[17 empty] | 69 | 0 | 0
[17 empty] | 70 | 0 | 0
[17 empty] | 71 | 0 | 0
[17 empty] | 72 | 0 | 0
[17 empty] | 73 | 0 | 0
[17 empty] | 74 | 0 | 0
[17 empty] | 75 | 0 | 0
[17 empty] | 76 | 0 | 0
[17 empty] | 77 | 0 | 0
[17 empty] | 78 | 0 | 0
[17 empty] | 79 | 0 | 0
[17 empty] | 80 | 0 | 0
[17 empty] | 81 | 0 | 0
[17 empty] | 82 | 0 | 0
[17 empty] | 83 | 0 | 0
[17 empty] | 84 | 0 | 0
[17 empty] | 85 | 0 | 0
[17 empty] | 86 | 0 | 0
[17 empty] | 87 | 0 | 0
[17 empty] | 88 | 0 | 0
[17 empty] | 89 | 0 | 0
[17 empty] | 90 | 0 | 0
[17 empty] | 91 | 0 | 0
[17 empty] | 92 | 0 | 0
[17 empty] | 93 | 0 | 0
[17 empty] | 94 | 0 | 0
[17 empty] | 95 | 0 | 0
[17 empty] | 96 | 0 | 0
[17 empty] | 97 | 0 | 0
[17 empty] | 98 | 0 | 0
[17 empty] | 99 | 0 | 0
[17 empty] | 100 | 0 | 0
[17 empty] | 101 | 0 | 0
[17 empty] | 102 | 0 | 0
[17 empty] | 103 | 0 | 0
[17 empty] | 104 | 0 | 0
[17 empty] | 105 | 0 | 0
[17 empty] | 106 | 0 | 0
[17 empty] | 107 | 0 | 0
[17 empty] | 108 | 0 | 0
[17 empty] | 109 | 0 | 0
[17 empty] | 110 | 0 | 0
[17 empty] | 111 | 0 | 0
[17 empty] | 112 | 0 | 0
[17 empty] | 113 | 0 | 0
[17 empty] | 114 | 0 | 0
[17 empty] | 115 | 0 | 0
[17 empty] | 116 | 0 | 0
[17 empty] | 117 | 0 | 0
[17 empty] | 118 | 0 | 0
[17 empty] | 119 | 0 | 0
[17 empty] | 120 | 0 | 0
[17 empty] | 121 | 0 | 0
[17 empty] | 122 | 0 | 0
[17 empty] | 123 | 0 | 0
[17 empty] | 124 | 0 | 0
[17 empty] | 125 | 0 | 0
[17 empty] | 126 | 0 | 0
[17 empty] | 127 | 0 | 0
[17 empty] | 128 | 0 | 0
[17 empty] | 129 | 0 | 0
[17 empty] | 130 | 0 | 0
[17 empty] | 131 | 0 | 0
[17 empty] | 132 | 0 | 0
[17 empty] | 133 | 0 | 0
[17 empty] | 134 | 0 | 0
[17 empty] | 135 | 0 | 0
[17 empty] | 136 | 0 | 0
[17 empty] | 137 | 0 | 0
[17 empty] | 138 | 0 | 0
[17 empty] | 139 | 0 | 0
[17 empty] | 140 | 0 | 0
[17 empty] | 141 | 0 | 0
[17 empty] | 142 | 0 | 0
[17 empty] | 143 | 0 | 0
[17 empty] | 144 | 0 | 0
[17 empty] | 145 | 0 | 0
[17 empty] | 146 | 0 | 0
[17 empty] | 147 | 0 | 0
[17 empty] | 148 | 0 | 0
[17 empty] | 149 | 0 | 0
[17 empty] | 150 | 0 | 0